## Planilha1
id | Descrição Risco | Probabilidade (P) 1-Baixo 2-Média 3-Alta | Impacto (P) 1-Baixo 2-Média 3-Alta | Fator de Risco (P) x (i) | Ação -Evitar -Mitigar | como?
1 | Integrante Faltar ou Sair | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Se prepar com uma agenda para auxilia-lo e todos integrantes saber sobre tudo do projeto para apresentação etc | Impacto | Pouco Provavel (1) | Provavel (2) | Muito Provavel (3)
2 | Atraso nas entregas | 2 | 3 | 6 | Evitar | ScrumMaster acompanhar e tomar medida com as entregas e prazos no trelo, alinhada com responsável da atividade | Alto (3) | 3 | 6 | 9
3 | Falta de padronização no código | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Usar GitHub padronizados. | Médio (2) | 2 | 4 | 6
4 | Estimativas de tempo incorretas | 3 | 3 | 9 | Evitar | Melhorar a análise de esforço com base em projetos anteriores. | Baixo (1) | 1 | 2 | 3
5 | Falta de clareza nas prioridades das tarefas | 1 | 2 | 2 | Evitar | Usar metodologias ágeis para priorização eficiente.
6 | Retrabalho devido à comunicação falha | 1 | 3 | 3 | Evitar | Utilizar reuniões diárias e definir bem os critérios de aceitação das tarefas e revisar oq já foi feito
7 | Equipe desmotivada | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Criar um ambiente colaborativo, reconhecer esforços e dar autonomia à equipe.
8 | Não ter daily ou postergar | 1 | 3 | 3 | Evitar | Manter a promessa e continuar conforme as regras
9 | Não respeitar e seguir as regras do grupo | 2 | 2 | 4 | Evitar | Seguir severamente as regras conforme pactuação
10 | Falta de Internet | 3 | 3 | 6 | Evitar | Plano B, uso de dados moveis e/ou offline
11 | Problema com prototipo | 3 | 3 | 6 | Evitar | Testes frequentes